## Hoja1
Duracion Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Duración total
Planificación y Análisis de Requerimientos													Semana 1
Definir requisitos del programa													Semana 1
Diseño del Sistema													Semanas 4
Diseño de arquitectura													Semana 1
Diseño de base de datos													Semanas 2
Diseño de la interfaz de usuario													Semana 1
Desarrollo del Software													Semanas 4
Desarrollo de la base de datos													Semanas 2
Desarrollo de la interfaz de usuario													Semanas 2
Pruebas y Validación													Semanas 2
Pruebas unitarias													Semana 1
Pruebas de integración													Semana 1
Despliegue													Semana 1
Instalación y presentación													Semana 1