## Hoja1
Duración Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Duración total				Tarea	Descripción	Predecesoras	Duración (Semanas)
Planificación y Análisis de Requerimientos													Semana 1				A	Definir requisitos del programa	-	1
Definir requisitos del programa													Semana 1				B	Diseño de arquitectura	A	1
Diseño del Sistema													Semanas 4				C	Diseño de base de datos	A	2
Diseño de arquitectura													Semana 1				D	Diseño de la interfaz de usuario	B, C	1
Diseño de base de datos													Semanas 2				E	Desarrollo de la base de datos	D	2
Diseño de la interfaz de usuario													Semana 1				F	Desarrollo de la interfaz de usuario	D	2
Desarrollo del Software													Semanas 4				G	Pruebas unitarias	E, F	1
Desarrollo de la base de datos													Semanas 2				H	Pruebas de integración	G	1
Desarrollo de la interfaz de usuario													Semanas 2				I	Instalación y presentación	H	1
Pruebas y Validación													Semanas 2
Pruebas unitarias													Semana 1
Pruebas de integración													Semana 1
Despliegue													Semana 1
Instalación y presentación													Semana 1